|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Еврейской автономной области от 29 июля 2010 г. № 68/274 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Еврейской автономной области 
по подготовке и проведению единого дня голосования в ЕАО 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | ## Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | ### По мере назначения | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ИК ЕАО в соответствии с планом работы на полугодие избирательной комиссии Облученского района о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 10 октября 2010 года выборов | До 24 сентября 2010 года | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Анализ избирательного законодательства Еврейской автономной области о проведении выборов в органы местного самоуправления на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству (с подготовкой предложений по внесению изменений в законодательство области) | До 01 августа 2010 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.И.Петухова, Бирюкова Н.И., члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и использовании фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в ЕАО в единый день голосования» | Весь период | члены ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, Информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационном сопровождении подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Петухова В.И., Бирюкова Н.И., специалисты аппарата ИК |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 8 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов); 18 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата губернатора области, Информационный центр ИК ЕАО |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ИК ЕАО | Весь период (в соответствии с утвержденным планом) | Петухова В.И., специалисты аппарата ИК, Информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 октября 2010 года | Петухова В.И., Бирюкова Н.И., специалисты аппарата ИК, Информационный центр ИК ЕАО |
| 4.2 | Заслушивание на заседании избирательной комиссии ЕАО вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 20 ноября 2010 года | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, юрист аппарата ИК ЕАО, |
| 4.3 | Подготовка и издание очередного выпуска информационно-аналитического сборника «Вестник избирательной комиссии Еврейской автономной области» | До 30 ноября 2010 года | Н.И.Бирюкова, члены ИК ЕАО, специалист аппарата ИК, редакционная коллегия, Информационный центр ИК ЕАО |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.